## Tabelle1
Feature | Dringlichkeit | Standpunkt | Schätzeit | End Zeit
Impressum | Dringlich | Fertig | 0 | 16
Datenschutzrichtline | Dringlich | In Planug | 2
Cookie-PopUp | Dringlich | In Planug | 2
Bilder der Flüge | Dringlich | In Planug | 2
Flüge | Dringlich | In Planug | 2
Animation (Blider) | Normal | In Planug | 2
Day-Nigth Change | Normal | Realisirung | 3
About US page | Normal | Realisirung | 1
Menuleiste Ünberarbeiten | Normal | Realisirung | 2
Log In Web | Normal | Fertig
Logo | Normal | Fertig
socal ? | Normal | Realisirung
Angebote | Normal | In Planug
Log In CSS | Normal | In Planug
regestrierung | Normal | In Planug